## CRONOGRAMA
| MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [41 empty] | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN
SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | [35 empty] | VERSIÓN: 01
VIGENCIA: 2022
OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ALISTAMIENTO
REUNION GOBERNACION Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | REUNION CON GOBERNACIÓN PARA REVISAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS VIGENCIA 2021 Y APOYO FINANCIERO Y LOGISTICO PARA LA ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VEGENCIA 2022 | bar: MARZO 2; ABRIL 3; MAYO 2; JULIO 1; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 2
CONVOCATORIA Y REUNION CON EDILES | CITACION EDILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (TERCERA SEMANA DE MAYO DE 2022) PARA SOCIALIZAR: CRONOGRAMA, NORMATIVA, SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE PP Y DESARROLLO DE ASAMBLEA DE VOTACIONES 2022. CAPACITACION EDILES TERCERA SEMANA DE MARZO | bar: MAYO 3; JUNIO 3
PLAN DE COMUNICACIONES | ACTUALIZACION DEL LINK PTO PARTICPATIVO, DESARROLLO DE BOLETINES Y DEMÁS MEDIOS INFORMATIVOS, CAMPAÑA DE EXPECTATIVA , VIDEOS TUTORIALES A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3; MAYO 1 to MAYO 3; JUNIO 1 to JUNIO 3; JULIO 1 to JULIO 3; AGOSTO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 2 to OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
PLAN DE CAPACITACIONES | DOCUMENTO PLAN DE CAPACITACIONES PARA EDILES, PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL, ENLACES Y JURADOS DE VOTACION | bar: MAYO 2 to MAYO 3
CAPACITACIÓN ENLACES DESIGANDOS POR LOS PADRINOS DE LAS COMUNAS (SECRETARIOS DE DESPACHO E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS) | CAPACITACIÓN ENLACES SOBRE EL ALISTAMIENTO PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | bar: FEBRERO 3; ABRIL 2; JUNIO 2
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | VERIFICACION, ACTUALIZACION PLAN DE ACCION POR PARTE DE ENLACES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | bar: FEBRERO 3; ABRIL 2; JULIO 2; OCTUBRE 2
SORTEO Y CAPACITACION DE JURADOS DE VOTACION | LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA SER JURADOS DE VOTACION DE LA ASAMBLEA DE PP VIGENCIA 2022 SE SORTEARA LOS PUNTOS DE VOTACION DE LA ZONA RURAL Y CAPACITADOS SOBRE LAS REGLAS DE JUEGO DE LA ASAMBLEA Y REGLAMENTO INTERNO | bar: MAYO 3
REUNION COMITÉ TECNICO | SOCIALIZACION CON EL COMITÉ TECNICO SOBRE EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | bar: ABRIL 1; JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 2
ASABLEAS DELIBERATORIAS
SOCIALIZACION Y CAPACITACIÓN A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EDILES Y COMUNIDAD EN GENERAL POR PARTE DE LOS ENLACES DE PP Y ASAMBLEAS DELIBERATORIAS | PROCESO DE PP DE VIGENCIAS ANTERIORES, ACUERDO 021, REGLAMENTO INTERNO, REGLAS DE JUEGO, DESARROLLO DE LA ASAMBLEA, FORMATO ÚNICO DE PROYECTO IDEA DE PP. ASAMBLEAS DELIBERATORIAS EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
ASESORAMIENTO Y COMPAÑAMIENTO A LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS POR PARTE DE LAS PROFESIONALES DEL BANCO DE PROYECTOS. | SE ACOMPAÑA A LAS COMUNAS Y CORREGMIENTOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO IDEA DE PROYECTO | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
ENTREGA DE IDEAS DE PROYECTOS CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL REGLAMENTO INTERNO DEL ACUERDO 021 DE 2017 | ENTREGA DE PROYECTO- IDEA, POR PARTE DE LOS EDILES DE CADA COMUNA O CORREGIMIENTO LOS CUALES TENDRAN UN PLAZO DE DOS SEMANAS PARA ENTREGAR LAS IDEAS DE PROYECTOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION ( HASTA EL 16 AGOSTO DE 2022) | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE VIABILIDAD TECNICA , LEGAL Y FINANCIERA | ENVIO DE IDEAS DE PROYECTOS A LAS SECRETARIAS COMPETENTES PARA LA VIABILIDAD TECNICA LEGAL Y FINANCIERA | bar: AGOSTO 3
VIABILIZACIÓN Y APROBACION DE IDEAS DE PROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ | EVALUACION Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTO-IDEA. EL COMITÉ EVALUADOR DE PP TENDRA UN PLAZO DE 1 SEMANA PARA VIABILIZAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1
SUBSANACION DE IDEAS DE PROYECTOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD | APROBACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DE PP S | bar: SEPTIEMBRE 1
COMUNICACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ A LA COMUNIDAD | ENVIO DE COMUNICADOS A LOS EDILES Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LAS IDEAS DE PROYECTOS APROBADAS POR EL COMITÉ | bar: SEPTIEMBRE 1
ENTREGA DE PROYECTOS A SISTEMAS PARA EL VOTO ELECTRONICO | SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL INGENIERO DE SISTEMAS DE LA OFICINA DE PLANEACION DE LOS PROYECTOS APROBADOS PARA LA ELABORACION DEL TARJETON ELECTRONICO | bar: SEPTIEMBRE 2
PREINSCRIPCION ELECTRONICA POTENCIALES VOTANTES | LOS POTENCIALES VOTANTES PODRAN PREINSCRIBIRSE EN EL LINK QUE SE UBICARA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA PODER VOTAR EL PROXIMO 25 DE JULIO DE 2022 | bar: JUNIO 3 to JULIO 3
SOLUCION REQUERIMIENTOS PREINSCRIPCION | ATENCION REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE QUIENES NO ESTEN EN LA BASE DE DATOS | bar: JUNIO 3 to JULIO 3
ASAMBLEA GENERAL-VOTACIONES
VOTACIONES | VOTACIONES | bar: SEPTIEMBRE 3
PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS POR LA GOBERNACION Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS ´ | ENVIO DE PROYECTOS GANADORES A TRAVÉS DE OFICIO PARA SER EJECUTADOS ENTRE LA GOBERNACIÓN Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 2
PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | ENVIO DE IDEAS DE PROYECTO A LAS DISTINTAS SECRETARÍAS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA SU EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 2
RECLAMACIONES A LOS RESULTADOS DE LA ASAMBLEA DE VOTACIONES DE PP | PARA REALIZAR RECLAMACIONES ACERCA DE LA REALIZACION O DE LOS RESULTADOS DE LA ASAMBLEA DE VOTACIONES ES DE 30 DIAS CALENDARIO | bar: SEPTIEMBRE 4
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO | CADA TRES MESES SE REALIZARA EVALUCIÓN A LA POLITICA PUBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
Fecha de Vigencia: 04 de Junio de 2021
Note on U14: Usuario: CONVOCATORIA EDILES
Note on Y14: Usuario: REUNION EDILES
Note on I17: Usuario: REUNION ENLACES Y COMITÉ TECNICO DE LA POLITICA PUBLICA
Note on P17: Usuario:CAPACITACION ENLACES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Note on X17: Usuario:CAPACITACION ENLACES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Note on I18: Usuario: REUNION ENLACES Y COMITÉ TECNICO DE LA POLITICA PUBLICA
Note on P18: Usuario: REVISION PLAN DE ACCION Y ACTUALIZACION INFO DE ENLACES
Note on AB18: Usuario: REVISION ACTUALIZACION PLAN DE ACCION CIRRE DE JUNIO
Note on AN18: Usuario: REVISION ACTUALIZACION TERCER TRIMESTRE PLAN DE ACCION
Note on AE22: Usuario: CAPACITACION JUNTAS EDILES Y COMUNIDAD EN GENERAL
Note on AK33: Usuario: VOTACIONES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022